ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ – БЮДЖЕТ 2020г.”

ОПИСАНИЕ HA ОБЕКТА HA ПОРЪЧКАТА

Обект на обществената поръчка е осъществяване на строителство. Целта на настоящата поръчка е да бъде извършен текущ ремонт на улици, както следва: профилиране с грейдер на улично платно, доставка и полагане на несортиран трошен камък 0-40мм. с дебелина на настилката около 8 см. и валиране на улици по населени места в община Гулянци.

Подлежащи на ремонт са настилки на улиците по населените места в община Гулянци, както следва:

| Населено място | Наименование: (Улица / Работа с грейдер) | Количество материали (тона) | Колич. м-ли /общо (тона/мсм) |
| --- | --- | --- | --- |
| град Гулянци | Улица „Кап.Петко Войвода” | 150,00 т. | 1 665,00 т. |
|  | Улица „Кап. Георги Мамарчев” | 100,00 т. |  |
|  | Улица „Отец Паисий” | 40,00 т. |  |
|  | Улица „Пеньо Пенев” | 25,00 т. |  |
|  | Улица „Ценко Церковски” | 100,00 т. |  |
|  | Улица „Тодор Каблешков” | 55,00 т. |  |
|  | Улица „Страцин” | 95,00 т. |  |
|  | Улица „Хан Аспарух” | 85,00 т. |  |
|  | Улица „Панайот Волов” | 40,00 т. |  |
|  | Улица „Климент Охридски” | 50,00 т. |  |
|  | Улица „Яне Сандански” | 150,00 т. |  |
|  | Улица „Мизия” | 50,00 т. |  |
|  | Улица „Опълченска” | 140,00 т. |  |
|  | Улица „Московска” | 210,00 т. |  |
|  | Улица „Цар Калоян” | 110,00 т. |  |
|  | Улица „ Батак ” | 65,00 т. |  |
|  | Улица „Кирил и Методий” | 200,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 2,00 мсм. |
| село Милковица | Улица „ Сливница” | 45,00 т. | 605,00 т. |
|  | Улица „Арда” | 100,00 т. |  |
|  | Улица „Гурко” | 115,00 т. |  |
|  | Улица „Мир” | 110,00 т. |  |
|  | Улица „Орлица” | 70,00 т. |  |
|  | Улица „Морава” | 50,00 т. |  |
|  | Улица „Шипка” | 55,00 т. |  |
|  | Улица „Ралица” | 60,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,50 мсм. |
| село Загражден | Улица „Вит” | 45,00 т. | 420,00 т. |
|  | Улица „Мичурин” | 110,00 т. |  |
|  | Улица „Първи май” | 75,00 т. |  |
|  | Улица „Маршал Толбухин” | 55,00 т. |  |
|  | Улица „Ленко Мишев” | 25,00 т. |  |
|  | Улица „Йорданка Николова” | 110,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм |
| село Дъбован | Улица „ Христо Ботев” | 260,00 т. | 360,00 т. |
|  | Улица „Пирин” | 100,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм. |
| село Ленково | Улица „ Христо Ботев” | 90,00 т. | 425,00 т. |
|  | Улица „Коприва” | 150,00 т. |  |
|  | Ул „Генерал Столетов” | 75,00 т. |  |
|  | Улица „Път към гробищен парк” | 110,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм. |
| село Долни Вит | Улица „Рила” | 65,00 т. | 160,00 т. |
|  | Улица „Вит” | 35,00 т. |  |
|  | Улица „Хр. Смирненски” | 60,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм. |
| село Шияково | Улица „Васил Левски” | 70,00 т. | 255,00 т. |
|  | Улица „Ал. Стамболийски” | 130,00 т. |  |
|  | Улица „Гоце Делчев” | 30,00 т. |  |
|  | Улица „Венера” | 25,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм. |
| село Крета | Улица „Боровец” | 160,00 т. | 420,00 т. |
|  | Улица „Габър” | 200,00 т. |  |
|  | Улица „Хаджи Димитър” | 60,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм. |
| село Искър | Улица „ Страцин” | 220,00 т. | 420,00 т. |
|  | Улица „Хан Крум” | 15,00 т. |  |
|  | Улица „Искър” – път гробище | 150,00 т. |  |
|  | Път към мост на р. Искър | 35,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,00 мсм |
| село Гиген | Улица „Везуви” | 60,00 т. | 120,00 т. |
|  | Улица „Вапцаров” | 60,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,50 мсм |
| село Брест | Улица „Дунав” | 100,00 т. | 630,00 т. |
|  | Улица „Одеса” | 100,00 т. |  |
|  | Улица „Мусала” | 100,00 т. |  |
|  | Улица „Захари Зограф” | 110,00 т. |  |
|  | Улица „Еделвайс” | 30,00 т. |  |
|  | Улица „Плиска” | 50,00 т. |  |
|  | Улица „Крали Марко” | 80,00 т. |  |
|  | Улица „Индже Войвода” | 60,00 т. |  |
| Профилиране на улици с грейдер |  |  | 1,50 мсм |
| ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ТРОШЕН КАМЪК |  | т. | 5 480,00 |
| ОБЩО КОЛИЧЕСТВО МСМ |  | мсм | 13,50 |

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Срок за изпълнение - предвидените СМР ще се реализират през 2020г.

- Охрана и осигуряване на ЗБУТ - Всички дейности на обектите се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж.

В случай, че Изпълнителят извършва строително-монтажните работи посредством подизпълнители, последните са длъжни да спазват всички приложими нормативни изисквания за безопасност, а Изпълнителят изпълнява координационни функции.

Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които :

- не са навършили 18 години;

- не са преминали предварителен медицински преглед;

- нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;

- не са инструктирани и обучени по безопасност хигиена на труда и противопожарна безопасност;

- не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;

- не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;

- имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;

- не са в трезво състояние;

- управление на механизация от неправоспособни лица.

- Предпазване на улиците от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези улици отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина.

- Щети при извънредни обстоятелства

Като щети при извънредни обстоятелства се приемат всички щети, предизвикани на обекта и отделните видове работи, от събития, които са изключителни и непредвидими, и за които Изпълнителят е взел всички нормални предпазни мерки.

Не се считат за щети при извънредни обстоятелства щетите нанесени от: обилни валежи или замръзвания, протичане и отцепване на откоси, повреди по настилката и съоръженията, повреди, дължащи се на раздуване на почвата. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да предотврати появата на подобни щети, а ако те въпреки всичко се появят, трябва веднага да предприеме действия за тяхното отстраняване.

В случай на щети при извънредни обстоятелства, те трябва да бъдат обявени от Изпълнителя веднага след настъпването.

Щетите при извънредни обстоятелства, нанесени на все още не приети или не измерени работи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

- Сигнализация за въвеждане на временна организация па движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване.

- Нормативни документи

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за противопожарните строително-технически норми, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство;

- Закон за движение по пътищата;

- Правилник за прилагане на закона за движения по пътищата;

- Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

- Наредба РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;

- Наредба №2/22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при строително- монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Закон за опазване на околната среда.

Изпълнителят на строително-монтажните работи е длъжен да създаде всички нормални изисквания и условия за безопасен труд на обектите.

След окончателното завършване на обектите всички временни съоръжения ще бъдат ликвидирани в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Строителните машини, инвентарът и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие от лица с необходимата квалификация.

Да се осигурят на работещите на обектите специално работно облекло и лични предпазни средства. Забранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не по предназначението им, както и такива с изтекъл срок на годност.

Организацията на строителната площадка и на работните места да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните машини. Движението на същите да става с безопасна скорост, но не по-голяма от 20 км/ч. Опасните за движение участъци да се заграждат или на границите им да се поставят съответните знаци, а при лоша видимост и през тъмната част на денонощието - и светлинни сигнали. Опасните зони извън строителната площадка, които затрудняват движението на транспортните средства, трябва да бъдат обезопасени чрез защитени проходи и ограждащи мрежи и съгласувани с органите на КАТ.

Строителните материали, оборудването и др. да се транспортират и складират на строителната площадка съобразно с изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова норма. Забранява се складирането и разтоварването на материали по пътните платна, възпрепятстващи движението.

Строителните машини, с които ще се работи на строителната площадка, да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответни инструкции за работа с тях. Забранена е работата с тях не по предназначението им.

Товаренето, транспортирането, разтоварването да се извършва под ръководството на главния специалист по механизация на организацията.

Забранява се използването на машини, които нямат звукова и/или светлинна сигнализация.

Осигуряването на движението по време на изпълнение на СМР ще се извършва по съседни улици или обходни ленти за движение. Сигнализацията им ще стане с временни пътни знаци.

Изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с „Пътна полиция” при РУ „МВР” гр. Гулянци.

Да се прави необходимият инструктаж за безопасен труд.

Преди започване на работа на обекта, участникът  е длъжен да осигури временна организация на движението в участъка на строителство с вертикална сигнализация и с работници, снабдени със средства за регулиране на движението в двете посоки посредством гласова връзка. Работниците следва да са инструктирани при изпълнение на СМР да осигурят контрол на преминаването в участъка без утежняване на обстоятелствата.

Преди започване на работа на обекта, представител на Възложителя, проверява за наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност, позицията и връзката между работниците регулиращи потока от ППС в участъка на СМР. Фирмата, спечелила  обществената поръчка, е задължена да осъществява контрол на преминаващите в участъка на обекта на строителство МПС.

Повреди и дефекти по положената настилка вследствие на неизпълнение на гореописаните мероприятия, се отстраняват за сметка на Изпълнителя на строително-монтажните работи /СМР/.

МАТЕРИАЛИ

- Стандарт за работата и за материалите

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, съгласно българските държавни стандарти или друг еквивалентен равностоен стандарт. Вложените материали да отговарят на действащите стандарти, документално да се доказват качеството и произхода на вложените такива.

Всички материали, оборудване и отпадъци, включени и/или получени при почистването на строителната площадка, които не са необходими или не могат да бъдат употребени повторно са собственост на Възложителя и трябва да бъдат разположени извън строителната площадка.

Депата за строителните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от Изпълнителя с Възложителя. Материалите, които са годни за повторна употреба и са включени в количествените сметки по Договора трябва да бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани и складирани на подходящи места.

Съхранение и работа с основните материали, които ще се използват:

Изпълнителят сам организира и отговаря за охраната на строителните материали.

- Контрол на материалите

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество. Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси.

Вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

Изпълнителят трябва да достави материалите на обекта придружени с декларация за съществените характеристики от производителя, показващи, че материалите отговарят на изискванията на тази Спецификация.

Количеството на доставения трошен камък се доказва с експедиционни /кантарни/  бележки

- Контрол на качеството на материалите за строителния процес - в процеса на строителството да се използват следните видове материали:

- Трошен камък /0-63/ -стандарт БДС EN13242:2002+А1:2007; БДС EN13242:2002+А1:2007/ NА:2012

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Механизация и автотранспорт: Участникът трябва да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, което да включва и строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

2.Технология за полагане и уплътняване на настилка от трошен камък.

Предвижда се профилиране и оформяне на леглото на съществуващата настилка, като се засипят изровени участъци.

Полагането на трошения камък се извършва с грейдер, като се оформят съответните надлъжни и напречни наклони. Валирането на положената трошенокаменна настилка се извършва с еднобандажен вибрационен валяк/10-12т/. Лентите на уплътняване  се застъпват минимум 15 см. Влажността на камъка се контролира. При недостатъчна влажност на материала, допълнителното количество на вода за достигане на оптималната влажност се добавя чрез наръсване с водоноска, съоръжена с греда с разпръсквач.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно чл. 88, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии, съгласно приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Разглежданият проект не попада в тези приложения. Въздействието върху околната среда по време на строителството и ползването на строежа, включително защитата на шум, се очаква в границите на нормите за подобен вид строежи.