## Общо
ОБЩИНА | Гулянци | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6502 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 3319210 | 1075244 | 1388113 | 50715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1115483 | 40028 | 19826 | 7155 |  | 0 | 0 |  | 252804 | 3532
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 2619296 | 1032094 | 738819 | 40892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 467689 | 30205 | 18326 | 7155 |  | 0 | 0 |  | 252804 | 3532
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 544431 | 255312 | 289119 | 28676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24805 | 24805 | 11510 | 339 |  | 0 | 0 |  | 252804 | 3532
| Обект |  | 544431 | 255312 | 289119 | 28676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24805 | 24805 | 11510 | 339 |  | 0 | 0 |  | 252804 | 3532
1122 | Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен, Гулянци | 2020-2023 | 544431 | 255312 | 289119 | 28676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24805 лв., усвоено:24805 лв.); | 24805 | 24805 | 11510 | 339 |  | 0 | 0 | 42 (план:252804 лв., усвоено:3532 лв.); | 252804 | 3532
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 14417 | 7209 | 7209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 14417 | 7209 | 7209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Изготвяне на допълнителна инженерна геология и хидрогеология на свлачищен участък : ”Новопоявена свлачищна деформация в района на Цвятково дере в с.Сомовит, регистрирана като съвременно, периодично – активно свлачище с № PVN08.68045.01.10”, с.Сомовит | 2022-2023 | 3850 | 1925 | 1925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1925 лв., усвоено:0 лв.); | 1925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Изготвяне на допълнителна инженерна геология и хидрогеология на свлачищен участък : „ Новопоявена свлачищна деформация в района на Гойчево дере в с.Сомовит, регистрирана като съвременно, периодично – активно свлачище с № PVN08.68045.01.11”, с.Сомовит | 2022-2023 | 3967 | 1984 | 1984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1984 лв., усвоено:0 лв.); | 1984 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Изготвяне на допълнителна инженерна геология и хидрогеология на свлачищен участък : “Подпорни стени на ул. „Тодор Каблешков”, в участъка от ОК 58 до ОК 61, с. Долни Вит, община Гулянци”, с.Долни Вит | 2022-2023 | 2700 | 1350 | 1350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1350 лв., усвоено:0 лв.); | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Изготвяне на допълнителна инженерна геология и хидрогеология на свлачищен участък : „Активизация на свлачищни процеси в границите на съвременно,периодично – активно свлачище № PVN 08.68045.01.01, в участък от ул. „Батак“ в с.Сомовит”., с.Сомовит | 2022-2023 | 3900 | 1950 | 1950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1950 лв., усвоено:0 лв.); | 1950 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 40412 | 17572 | 22840 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 40412 | 17572 | 22840 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Енергийно обследване за енергийна ефективност на ОУ”Христо Бо-тев” с.Милковица,УПИ ІХ, кв.58, АПОС 88/10.02.1998г,площ 262 м2 ”, с.Милковица | 2022-2023 | 40412 | 17572 | 22840 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:22840 лв., усвоено:0 лв.); | 22840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 6816 | 0 | 6816 | 6816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6816 | 6816 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6816 | 0 | 6816 | 6816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6816 | 6816 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Основен ремонт на водоохлаждащ агрегат-ЧИЛЪР/МБАЛ гр.Гулянци, гр. Гулянци | 2022-2023 | 6816 | 0 | 6816 | 6816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6816 | 6816 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1846130 | 671222 | 326524 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 326524 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1815530 | 655622 | 311524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на ул. „ Витоша ” от ОТ 108 до ОТ 100, с.Милковица община Гулянци, L= 272, площ 1632 м2, с.Милковица | 2022-2023 | 116400 | 56704 | 59696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:59696 лв., усвоено:0 лв.); | 59696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци, в землището на град Гулянци – биологична рекултивация, гр.Гулянци | 2022-2023 | 10000 | 0 | 6181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:6181 лв., усвоено:0 лв.); | 6181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на ул."Васил Левски"от ОТ221 до общински път PVN 1022 за с.Дъбован в гр.Гулянци, община Гулянци, гр. Гулянци | 2022-2023 | 1689130 | 598918 | 245647 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:245647 лв., усвоено:0 лв.); | 245647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 30600 | 15600 | 15000 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Прединвестиционни проучвания и обследване за енергийна ефективност като първа фаза на енергийно-ефективната модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Гулянци,област Плевен, гр. Гулянци | 2021-2023 | 30600 | 15600 | 15000 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:5400 лв.); | 15000 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 167090 | 80779 | 86311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 167090 | 80779 | 86311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Основен ремонт на покрив на съществуваща административна сграда в УПИ ІХ -511, кв.56, с.Гиген, община Гулянци, обл.Плевен, с.Гиген | 2022-2023 | 167090 | 80779 | 86311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:86311 лв., усвоено:0 лв.); | 86311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 699914 | 43150 | 649294 | 9823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 647794 | 9823 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Мобилен генератор за ток 6,5 кВтч, гр. Гулянци | 2022-2023 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 626341 | 0 | 626341 | 2337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 626341 | 2337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2400 | 0 | 2400 | 2337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 2337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2285 | Безпилотно летателно средство-дрон, гр. Гулянци | 2023-2023 | 2400 | 0 | 2400 | 2337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2400 лв., усвоено:2337 лв.); | 2400 | 2337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 623941 | 0 | 623941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623941 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 623941 | 0 | 623941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623941 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Реконструкция и укрепване на ул."Тодор Каблешков" с.Долни Вит, с.Долни Вит | 2022-2023 | 623941 | 0 | 623941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:623941 лв., усвоено:0 лв.); | 623941 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютри за СУ "Христо Смирненски" гр.Гулянци, гр. Гулянци | 2023-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5000 лв., усвоено:1582 лв.); | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 5904 | 0 | 5904 | 5904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5904 | 5904 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 5904 | 0 | 5904 | 5904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5904 | 5904 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5526 | Сух басейн с включени меки топки -за рехабилитационен кабинет ЦОП, гр. Гулянци | 2022-2023 | 4344 | 0 | 4344 | 4344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4344 лв., усвоено:4344 лв.); | 4344 | 4344 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5526 | Уред за подпомагане на прохождането, дължина 3 м. -за рехабилитационен кабинет ЦОП, гр. Гулянци | 2022-2023 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1560 лв., усвоено:1560 лв.); | 1560 | 1560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 45940 | 37270 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 31000 | 29800 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 31000 | 29800 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на спортна площадка за футбол,волейбол и баскетбол в УПИ ІV-516, кв. № 3А по плана на с. Брест, площ 1360 м2, с.Брест | 2022-2023 | 31000 | 29800 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1200 лв., усвоено:0 лв.); | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 14940 | 7470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на еко-кът със зона за отдих и преместваем обект-детска площадка в ПИ 401.2007, гр.Гулянци, община Гулянци, гр. Гулянци | 2022-2023 | 14940 | 7470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 15229 | 5880 | 9349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 15229 | 5880 | 9349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 15229 | 5880 | 9349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8878 | ППР за обект „ Общински приют за безстопанствени кучета в поземлен имот № 18099, гр. Гулянци, област Плевен, гр. Гулянци | 2022-2023 | 15229 | 5880 | 9349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:9349 лв., усвоено:0 лв.); | 9349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Бисер Киров, Директор дирекция "БФ и МП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Стела Иванова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0878414577 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06561/2171
|  | email: tsus@abv.bg | [9 empty] | email: tsus@abv.bg
|  | Съгласувал: Росен Борисов, ВрИД Началник отдел "УТС и ИП",главен инженер | [9 empty] | Ръководител: Лъчезар Яков, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 06561/2171 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06561/2171
|  | email: tsus@abv.bg | [9 empty] | email: tsus@abv.bg
2023-03-08 12:42
дата

## 1.СУ "Христо Смирненски" гр.Гул
ОБЩИНА | Гулянци | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6502 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | СУ "Христо Смирненски" гр.Гулянци
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютри за СУ "Христо Смирненски" гр.Гулянци, гр. Гулянци | 2023-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5000 лв., усвоено:1582 лв.); | 5000 | 1582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Бисер Киров, Директор дирекция "БФ и МП" | [9 empty] | Главен счетоводител: Стела Иванова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0878414577 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06561/2171
|  | email: tsus@abv.bg | [9 empty] | email: tsus@abv.bg
|  | Съгласувал: Росен Борисов, ВрИД Началник отдел "УТС и ИП",главен инженер | [9 empty] | Ръководител: Лъчезар Яков, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 06561/2171 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06561/2171
|  | email: tsus@abv.bg | [9 empty] | email: tsus@abv.bg
2023-03-08 12:42
дата