## Sheet1
ОБЩИНА | ГУЛЯНЦИ
КОД ПО ЕБК | 6502 |  |  | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
|  |  |  | план/отчет за периода: |  | от | 01.01.2017 | до | 2017-09-30
(в лева)
§ | Наименование на обектите/проектите/позициите | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/ | Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета |  |  | Собствени средства |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други) |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници) | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО: |  | 7701073 | 6680902 | 1018220 | 757885 |  | 201503 | 190770 | 45440 | 34707 |  | 124566 | 76584 | 62400 | 33690 |  | 3400 | 3400 |  | 626351 | 598771
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 76227 | 0 | 76227 | 0 |  | 76227 | 76227 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
Обекти
……………………………………
ППР
……………………………………
МиС
……………………………………
Функция 02 | Отбрана и сигурност
………………………….
Функция 03 | Образование
……………………………..
Функция 04 | Здравеопазване
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 76227 |  | 76227 |  |  | 76227 | 76227
| Основен ремонт на ул"Иван Вазов " с.Сомовит,община Гулянци | 2017 | 55052 |  | 55052 |  | 3113 | 55052 | 55052
| Основен ремонт на ул. " Искър " с.Гиген,община Гулянци | 2017 | 21175 |  | 21175 |  | 3113 | 21175 | 21175
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 7339291 | 6653106 | 684234 | 594753 |  | 63043 | 63043 | 18207 | 18207 |  | 35457 | 31792 | 22250 | 8850 |  | 3400 | 3400 |  | 560084 | 532504
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 6650 |  | 6650 | 3650 | [8 empty] | 14650 | 3650
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6650 |  | 6650 | 3650 | [8 empty] | 6650 | 3650
| Компютри за общинска администрация | 2017 | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 3000
| Климатици за общински съвет | 2017 | 3650 |  | 3650 | 3650 | [8 empty] | 3650 | 3650
5202 | придобиване на сгради
………………………………..
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
………………………………..
5204 | придобиване на транспортни средства
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти
обекти
………………………………..
ППР
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА
………………………………..
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 3500 |  | 3500 | [7 empty] | 3500
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 3500 |  | 3500 | [7 empty] | 3500
| ППР за обект : “Подпорна стена на ул. „Тодор Каблеш -ков”, в участъка от ОК 58 до ОК 61, с. Долни Вит” | 2016-2017 | 3500 |  | 3500 | [6 empty] | 31-13 | 3500
Функция 03 | Образование |  | 6750 |  | 6750 | 3850 | [8 empty] | 6100 | 3200 |  | 650 | 650
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2150 |  | 2150 | 650 | [8 empty] | 1500 |  |  | 650 | 650
| Компютри СУ” Христо Смирненски” гр.Гулянци | 2017 | 1500 |  | 1500 | [9 empty] | 1500
| Компютър по проект "Чиста околна среда-2017" СУ "Христо Смирненски"Гулянци | 2017 | 650 |  | 650 | 650 | [10 empty] | 64-00 | 650 | 650
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4600 |  | 4600 | 3200 | [8 empty] | 4600 | 3200
| Готварска печка за ЦДГ „Детска радост” с.Милковица | 2017 | 3200 |  | 3200 | 3200 | [8 empty] | 3200 | 3200
| Климатици СУ” Христо Смирненски” гр.Гулянци |  | 1400 |  | 1400 | [9 empty] | 1400
Функция 04 | Здравеопазване |  | 435341 | 108835 | 326506 | 326506 | [14 empty] | 326506 | 326506
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 435341 | 108835 | 326506 | 326506 | [14 empty] | 326506 | 326506
| Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ Гулянци | 2016-2017 | 435341 | 108835 | 326506 | 326506 | [13 empty] | 97 | 326506 | 326506
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 83500 |  | 83500 | 55920 | [14 empty] | 55920 | 55920
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1440 |  | 1440 | 1440 | [14 empty] | 1440 | 1440
| Компютри по проект „ Алтернативи за независим и спокоен живот” | 2017 | 1440 |  | 1440 | 1440 | [13 empty] | 98 | 1440 | 1440
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 54480 |  | 54480 | 54480 | [14 empty] | 54480 | 54480
| Специализиран автомобил за хора с увреждания по проект „ Алтернативи за независим и спокоен живот” | 2017 | 54480 |  | 54480 | 54480 | [13 empty] | 98 | 54480 | 54480
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 27580 |  | 27580 | [15 empty] | 27580
| Подобрени социални услуги,чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ДСП гр. Гулянци - 27580 лв., в т. ч. съфинансиране 2770 лв. | 2017 | 27580 |  | 27580 | [14 empty] | 98 | 27580
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 102250 |  | 102250 | 54749 |  | 63043 | 63043 | 18207 | 18207 |  | 31957 | 31792 | 4500 | 2000 |  | 2750 | 2750
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 47501 |  | 47501 |  |  | 44836 | 44836 |  |  |  | 165 |  | 2500
| Контейнери тип " Бобър " | 2017 | 45001 |  | 45001 |  | 31-13 | 44836 | 44836 |  |  | 31-13 | 165
| Дробилка за клони - моторна | 2017 | 2500 |  | 2500 | [9 empty] | 2000
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 49999 |  | 49999 | 49999 |  | 18207 | 18207 | 18207 | 18207 |  | 31792 | 31792
| Сметосъбираща машина | 2017 | 49999 |  | 49999 | 49999 | 31-13 | 18207 | 18207 | 18207 | 18207 | 31-13 | 31792 | 31792
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | 2000
| Товаро-разтоварно ремарке четири тона – за кметство Гиген | 2017 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | 2000
5219 | придобиване на други ДМА |  | 2750 |  | 2750 | 2750 | [11 empty] | 2750 | 2750
| "Създаване на кът за отдих с.Крета общ.Гулянци" по Национална кампания "Чиста околна среда-2017" | 2017 | 2750 |  | 2750 | 2750 | [10 empty] | 64-00 | 2750 | 2750
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 6696300 | 6544271 | 150078 | 150078 | [14 empty] | 150078 | 150078
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 6696300 | 6544271 | 150078 | 150078 | [14 empty] | 150078 | 150078
| Изграждане на спортен комплекс в с.Брест ,спортен комплекс в гр.Гулянци и спортни площадки в с.Гиген, с.Долни Вит, с.Сомовит и с.Милковица | 2014-2017 | 6696300 | 6544271 | 150078 | 150078 | [13 empty] | 42 | 150078 | 150078
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5000 |  | 5000 | [9 empty] | 5000
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 5000 |  | 5000 | [9 empty] | 5000
| Лека автомобил за осъществяване охрана на общинската собственост |  | 5000 |  | 5000 | [9 empty] | 5000
…………………………………….
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 193905 | 27796 | 166109 | 121792 |  | 10733 | 0 | 10733 | 0 |  | 89109 | 44792 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66267 | 66267
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 72733 | 15000 | 57733 | 13416 |  | 10733 |  | 10733 |  |  | 47000 | 2683
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти
………………………………..
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 72733 | 15000 | 57733 | 13416 |  | 10733 |  | 10733 |  |  | 47000 | 2683
| Общ устройствен план на Община Гулянци | 2016-2017 | 42733 |  | 42733 | 13416 | 61-00 | 10733 |  | 10733 |  | 31-13 | 32000 | 2683
| КР / Кадастрален и Регулационен / План на с. Дъбован | 2016-2017 | 30000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 31-13 | 15000
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 39360 |  | 39360 | 39360 | [6 empty] | 39360 | 39360
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 39360 |  | 39360 | 39360 | [6 empty] | 39360 | 39360
| Изготвяне на инженерна геология и хидрогеология на свлачищни участъци : 1. Активизация на свлачищни процеси в границите на съвременно,периодично – активно свлачище № PVN 08.68045.01.01, в участък от ул. „Батак“ в с.Сомовит. 2. Новопоявена свлачищна деформация в района на Цвятково дере в с.Сомовит, регистрирана като съвременно, периодично – активно свлачище с № PVN08.68045.01.10; 3. Новопоявена свлачищна деформация в района на Гойчево дере в с.Сомовит, регистрирана като съвременно, периодично – активно свлачище с № PVN08.68045.01.11. | 2016-2017 | 39360 |  | 39360 | 39360 | [5 empty] | 31-13 | 39360 | 39360
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 66267 |  | 66267 | 66267 | [14 empty] | 66267 | 66267
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 66267 |  | 66267 | 66267 | [14 empty] | 66267 | 66267
| Телекер система по проект „ Алтернативи за независим и спокоен живот” | 2017 | 66267 |  | 66267 | 66267 | [13 empty] | 98 | 66267 | 66267
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 15545 | 12796 | 2749 | 2749 | [6 empty] | 2749 | 2749
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 15545 | 12796 | 2749 | 2749 | [6 empty] | 2749 | 2749
| Изготвяне на задание за проектиране и горскостопански план на горските територии, собственост на община Гулянци | 2016-2017 | 15545 | 12796 | 2749 | 2749 | [5 empty] | 31-13 | 2749 | 2749
5400 | Придобиване на земя |  | 40150 | 0 | 40150 | 24840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40150 | 24840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 40150 |  | 40150 | 24840 | [8 empty] | 40150 | 24840
| § 54-00 - Придобиване на земя |  | 40150 |  | 40150 | 24840 | [8 empty] | 40150 | 24840
| Пълна почвоподготовка и залесяване на общински горски територии в отдел 1/ "к" и "м",землище на с.Искър, община Гулянци ГСП | 2017 | 40150 |  | 40150 | 24840 | [8 empty] | 40150 | 24840
5500 | Капиталови трансфери |  | 51500 | 0 | 51500 | 16500 |  | 51500 | 51500 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия
………………………………..
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване |  | 51500 |  | 51500 | 16500 |  | 51500 | 51500 | 16500 | 16500
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 51500 |  | 51500 | 16500 |  | 51500 | 51500 | 16500 | 16500
| Ехограф SLE901PF-за медицински център І-ЕООД "Доктор Александър Войников"Гулянци | 2017 | 16500 |  | 16500 | 16500 | 31-13 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500
| Рентгенова тръба за "МБАЛ ГУЛЯНЦИ" ЕООД | 2017 | 35000 |  | 35000 |  | 31-13 | 35000 | 35000
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:
1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
| Изготвил: | [10 empty] | Главен счетоводител:
| (Бисер Киров-директор дирекция "БФ и МП") | [11 empty] | (Стела Иванова)
Тел. за контакт:06561-2171
Тел. за контакт:06561-2171
Ръководител:
| електронен адрес за контакт:tsus@abv.bg | [11 empty] | (Лъчезар Яков-Кмет)
| 2017-07-12 | [10 empty] | Тел. за контакт:06561-2171
дата
Note on B180: Датата се въве-жда във формат ДДММГГГГ.