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	1. Обосновка и стратегия

Максимален брой точки - 3
	В техническото предложение се съдържа Обосновка и стратегия за изпълнение на поръчката, включваща следната информация, в съответствие с минималните изисквания на Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Оценката се извършва по отношение на следните обстоятелства:

· Конкретно и ясно посочване на приложимите нормативни изисквания и връзката им с качественото изпълнение на поръчката;

· Мнение относно ключовите моменти, касаещи постигане на целите на договора;

· Подробно и детайлно предвиждане на рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, както и  на мерките за предотвратяването им, включително и  мерки за минимизиране на възникнали такива;

· Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които напълно съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени с предмета на поръчката.

· Конкретно и ясно посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане. Предлаганите методи за изпълнение на услугата са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи.
	Силни страни
· В техническото предложение /стр. 3 -12/ участникът подробно е изброил нормативните изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. правилата на Програмата за ТГС България-Румъния, нормативни изисквания, свързани с възлагане на обществени поръчки, устройство на територията и инвестиционния процес, които имат връзка с качествено изпълнение на поръчката.
· Участникът е направил анализ на ключовите моменти, които имат отношение към постигане целите на договора./стр. 12-15/
· Участникът е представил стратегия за управление на риска. Коментирал е допусканията и рисковете, посочени в техническата спецификация и е идентифицирал нови. За всеки риск е направена оценка на вероятността и оценка на въздействието, посочени са факторите за въздействие и са предложени мерки за предотвратяване и мерки за преодоляване/ минимизиране на риска /стр. 16-37/.
· На стр. 38-54 е представена Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които напълно съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени с предмета на поръчката.

· Участникът е описал целите, дейностите, очакваните резултати и подход за изпълнение на поръчката. Предлаганите методи за изпълнение на услугата са ясни и подходящи за изпълнение на поръчката. Стратегията се основава на опита на консултанта и добрите практики при управление на проекти

· Посочени са очакваните резултати от изпълнението на поръчката, като са обвързани с методите и действията за изпълнение на поръчката.
Слаби страни

Не са установени.

Съгласно методиката за оценка, налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 3 т.   
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	2. Организация на дейностите и ресурсите, които участника  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора

Максимален брой точки - 4
	В техническото предложение се съдържа Организация на дейностите и ресурсите, които участника  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора, включваща следната информация, в съответствие с минималните изисквания на Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Оценката се извършва по отношение на следните обстоятелства:
· Предложената Организация за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати; в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

· Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;

· Организирането и изпълнението на всяка дейност не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните дейности и документи, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

· Участникът правилно е разчел времето и последователността за изпълнение на дейностите и в оптимална комбинация на взаимодействие и разпределение на предвидения за използване човешки ресурси; 

· Предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс са описани подробно и са ясно очертани. Същите са съобразени изцяло с предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори, оказващи влияние при изпълнението на договора.
	Силни страни

· Участникът е представил подробно описание на всички дейности за изпълнение на поръчката, коментирал е ясно, точно и конкретно изискванията на Възложителя към изпълнителя съгласно Техническата спецификация, като е посочил подход, методи и инструменти за тяхното изпълнение в логична и адекватна последователност и оптимална комбинация на взаимодействие с предложените ключови експерти, посочил е в прегледен табличен вид разпределението на човешкия ресурс спрямо договорните дейности.
· Организирането и изпълнението на всяка дейност не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните дейности и документи, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
· Участникът е представил организация на дейностите и ресурсите, които възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора, която отговаря на предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори в Раздел I от неговото техническо предложение.
Слаби страни

· Участникът не е направил разчет на времето за изпълнение на дейностите в комбинация с разпределението на предвидения за използване човешки ресурс, но е направил разпределение на експертите по дейности, като е посочил ангажираността на всеки ескепрт за периода на изпълнение на поръчката.
Съгласно методиката за оценка, налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 2 т.   
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	3. Процедури за контрол по изпълнение на дейностите – предмет на поръчката

Максимален брой точки - 3
	В техническото предложение се съдържат Процедури за комуникация и контрол по изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, включващи следната информация, в съответствие с минималните изисквания на Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Оценката се извършва по отношение на следните обстоятелства:
· Разписани са отговорностите на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в предложението за изпълнение на поръчката;

· Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и 
	Силни страни

· Разписани са отговорностите на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в предложението за изпълнение на поръчката;

· Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат;
· Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите. Участникът е представил процедури за предварителен и последващ контрол. Описал е системата за мониторинг и управление на риска, като част от вътрешния контрол; видовете нередности и инструменти за тяхното предотвратяване.

· Участникът е посочил връзките на контрол, взаимодействие и субординация в консултантския екип на оперативно, контролно и стратегическо ниво, като е дал описание на процедурите за контрол. Ясно и подробно са описани отношенията и връзките на контрол, комуникация/ взаимодействие и субординация, както вътре в консултантския екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта.
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